## Sheet1
Week Starting		03/24/14	03/31/14	04/07/14	04/14/14	04/21/14	04/28/14	05/05/14	05/12/14	05/19/14	05/26/14	06/02/14	06/09/14	06/16/14	06/23/14	06/30/14	07/07/14	07/14/14	07/21/14	07/28/14	08/04/14	08/11/14	08/18/14	08/25/14	09/01/14	09/08/14
choose primary frame design
Design and Purchase for first 5 Prototypes
Build and start testing Prototypes
Design Review, approval for next phase
Decide on electronics package
Purchasing/Receiving for Second round of Prototypes
Build and test second round of Prototypes
EMC Testing
Destructive Testing
Design Review, approval for next phase
Purchasing for test run on assembly line
Build 30 Printers
Design Review, approval for next phase
Finalize Packaging
Make any adjustments and Purchase for production
Start Production Run